## 1.1 扉-1 扉页
|  | 开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年06月10日 | 复 核 时 间： | 2025年06月10日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011101003001 | 操场 |  | 1、3厚EPDM颗粒面层，具体颜色及图案由甲方确定 2、10厚EPDM封底层 3、纳米渗透型底胶 4、地面清理 5、铲除原操场面层，垃圾运出离场 6、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | m2 | 501.38
2 | 011406001001 | 外墙出新 |  | 1、外墙弹性涂料，弹性乳胶漆二遍，腻子二遍，具体颜色由甲方确认 2、外墙部分裂缝处处理，铲除砂浆层，垃圾清理，采用钢丝网加强，外刷1：3水泥砂浆 3、外墙空鼓部分处理，铲除砂浆层，垃圾清理，外刷1：3水泥砂浆 4、铲除外墙涂料，垃圾清理 5、含脚手架及垂直运输等施工所需所有措施费用 6、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | m2 | 2165.76
3 | 011407001001 | 内墙出新 |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、铲除内墙涂料及垃圾清理 3、含脚手架等 4、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | m2 | 200
4 | 011407002002 | 天棚出新 |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、铲除天棚涂料及垃圾清理 3、含脚手架等 4、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | m2 | 100
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 011406001002 | 围墙出新 |  | 1、外墙弹性涂料，弹性乳胶漆二遍，腻子二遍，具体颜色由甲方确认 2、铲除外墙涂料层，垃圾清理 3、含脚手架等 4、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | m2 | 254.64
6 | 011404010001 | 幼儿园木质栅栏、玩具、门头等油漆出新 |  | 1、幼儿园木质栅栏、玩具、门头等油漆出新（颜色由甲方确认） 2、原表面处理 3、投标单位现场踏勘，自主报价 |  | 项 | 1
7 | 010101001001 | 室内台盆下口水管根部防水处理 |  | 1、室内台盆下口水管根部防水处理 2、含面砖凿除及修补等工程 3、满足相关施工规范及甲方要求 4、投标单位现场踏勘自主报价 |  | 项 | 1
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS聚脂胎乙烯膜卷材 2、防水层数：1道 3、防水层做法：刮油膏1道，卷材热熔满铺 4、铲除空鼓、老化、破损防水卷材，垃圾运出离场 5、施工单位自行考虑垂直运输因素 6、投标单位现场踏勘自主报价 |  | m2 | 250
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、刚性层厚度：40mm 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、嵌缝材料种类：防水嵌缝膏 5、钢筋规格、型号：φ4@150双向钢筋网 6、屋面刚性层拆除，垃圾运出离场 7、施工单位自行考虑垂直运输因素 8、投标单位现场踏勘自主报价 |  | m2 | 100
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：开发区幼儿园外墙出新及零星修补工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：